Ex 05 : Mô phỏng quy trình Scrum

- Ứng dụng mua sắm trực tuyến

- Sprint :

| Sprint | Đánh giá mức độ | Time |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1 | 1 tuần |
| Đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | 2 | 2 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 2 | 2 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 3 tuần |
| Thanh toán | 3 | 3 tuần |

- Sprint planning

| Sprint | Task chi tiết | Nhóm phụ trách | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | - Thiết kế Database cho User - Tạo API Register - Validate dữ liệu | Backend Dev | - Dev A |
|  | - Giao diện Đăng ký | Frontend Dev | - Dev C |
| Đăng nhập | - Tạo API Login & cấp Token - Xử lý lưu trạng thái đăng nhập | Backend Dev | - Dev B |
|  | - Giao diện đăng nhập | Frontend Dev | - Dev C |
| Tìm kiếm sản phẩm | - Tạo API SearchProduct | Backend Dev | - Dev D |
|  | - Giao diện tìm kiếm sản phẩm | Frontend Dev | - Dev C |
| Xem danh sách sản phẩm | - Thiết kế Database cho Product - Tạo API GetProducts | Backend Dev | - Dev D |
|  | - Giao diện danh sách sản phẩm | Frontend Dev | - Dev C |
| Thêm vào giỏ hàng | - Tạo API AddProductInCart - Xử lý lưu số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng | Backend Dev | - Dev E |
|  | - Giao diện giỏ hàng | Frontend Dev | - Dev C |
| Thanh toán | - Tạo API Pay - Xử lý lưu hoá đơn trong Database | Backend Dev | - Dev E |
|  | - Giao diện thanh toán | Frontend Dev | - Dev C |

- Daily Scrum

- Hôm qua làm gì?

- Hôm nay làm gì?

- Có khó khăn và trở ngại gì?

- Sprint Review

| Sprint | Quy trình demo | Kết quả của PO |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | Nhập email, password Nhấn Đăng ký Hệ thống báo thành công Dữ liệu đã vào Database | Chấp nhận. (Lưu ý: Cần thêm xác nhận "Nhập lại mật khẩu" ở Sprint sau). |
| Đăng nhập | Dùng tài khoản vừa tạo để đăng nhập Chuyển hướng vào trang chủ. | Chấp nhận |
| Tìm kiếm sản phẩm | Nhập tên sản phẩm Tìm kiếm Hiển thị ra sản phẩm nếu như tìm thấy | Chấp nhận |
| Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách 10 sản phẩm với hình ảnh, tên và giá | Hình ảnh hiển thị hơi bị méo trên điện thoại. -> Yêu cầu sửa lại (Log bug). |
| Thêm vào giỏ hàng | Chọn sản phẩm chọn số lượng thêm vào giỏ hàng | Chấp nhận |
| Thanh toán | Chọn thanh toán Tính toán tổng tiền Xác nhận thanh toán | Chấp nhận |

- Sprint Retrospective

| Hạng mục | Nội dung | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Tiếp tục | - Các thành viên hỗ trợ nhau tốt khi Dev A bị ốm 1 ngày. - Daily Scrum diễn ra đúng giờ. | Duy trì văn hóa support và họp đúng giờ. |
| Dừng lại | - Việc chờ hình ảnh từ PO quá lâu (mất 2 ngày) khiến Dev B bị chậm tiến độ. - Ước lượng thời gian cho task "CSS giao diện" chưa chuẩn (bị thiếu giờ). |  |
| Bắt đầu | - Cần yêu cầu PO cung cấp tài nguyên (ảnh, text) trước khi Sprint bắt đầu. - Cần chia nhỏ task UI kỹ hơn để ước lượng chính xác. | SM sẽ tạo checklist yêu cầu tài nguyên gửi PO trước Sprint Planning tiếp theo. |

Ex 06 : User Stories và Product Backlog

- User Stories :

| User Stories | Tôi là một | Tôi muốn | Để tôi có thể |
| --- | --- | --- | --- |
| Xem danh sách sản phẩm | Khách hàng | Xem danh sách các sản phẩm nổi bật và mới nhất ngay trang chủ. | Biết cửa hàng đang bán những gì và chọn món đồ ưng ý. |
| Tìm kiếm và lọc sản phẩm | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và lọc theo khoảng giá hoặc danh mục | Tiết kiệm thời gian và tìm đúng sản phẩm phù hợp với túi tiền. |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết (giá, mô tả, hình ảnh, thông số kỹ thuật) của một sản phẩm. | Hiểu rõ về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng. |
| Quản lý giỏ hàng | Khách hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ, sửa số lượng hoặc xóa bớt sản phẩm. | Gom nhiều món hàng cần mua và thanh toán một lần cho tiện lợi. |
| Đăng ký/Đăng nhập | Khách hàng mới | Tạo tài khoản cá nhân và đăng nhập vào hệ thống. | Lưu lại thông tin giao hàng và lịch sử mua sắm cho các lần sau |
| Thanh toán | Khách hàng | Nhập địa chỉ giao hàng và chọn phương thức thanh toán (COD, Chuyển khoản) | Hoàn tất việc mua hàng và nhận hàng tại nhà. |
| Theo dõi đơn hàng | Khách hàng | Xem trạng thái đơn hàng (Đang xử lý, Đang giao, Đã giao). | Chủ động sắp xếp thời gian nhận hàng. |

- Product Backlog :

| User Stories | Ưu tiên |
| --- | --- |
| Xem danh sách sản phẩm | Cao |
| Xem chi tiết sản phẩm | Cao |
| Quản lý Giỏ hàng | Cao |
| Đăng ký/Đăng nhập | Cao |
| Thanh toán | Cao |
| Tìm kiếm & Lọc | Cao |
| Theo dõi đơn | Trung bình |

Ex 07 : User Story Mapping và quản lý Product Backlog

- User Stories :

| User Stories | Tôi là một | Tôi muốn | Để tôi có thể |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Khách hàng | Tìm kiếm phim theo tên hoặc lọc theo thể loại. | Nhanh chóng chọn được bộ phim phù hợp với sở thích và tâm trạng. |
| Xem chi tiết phim | Khách hàng | Xem trailer, tóm tắt nội dung và danh sách diễn viên. | Đánh giá xem phim có hấp dẫn không trước khi quyết định mua vé. |
| Chọn suất chiếu và Rạp | Khách hàng | Xem danh sách các rạp gần đây và các khung giờ chiếu còn chỗ | Sắp xếp thời gian đi xem phù hợp nhất |
| Chọn vị trí ghế ngồi | Khách hàng | Nhìn thấy sơ đồ rạp và chọn ghế cụ thể (VIP, thường, đôi) | Đảm bảo có chỗ ngồi thoải mái và tầm nhìn tốt |
| Thanh toán vé | Khách hàng mới | Thanh toán an toàn qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng. | Hoàn tất giao dịch nhanh chóng không cần dùng tiền mặt. |
| Nhận vé điện tử | Khách hàng | Nhận vé dưới dạng mã QR lưu trong ứng dụng hoặc email. | Check-in vào rạp nhanh chóng mà không cần in vé giấy |
| Nhận thông báo phim mới | Khách hàng thân thiết | Nhận thông báo khi có phim bom tấn sắp chiếu hoặc mở bán vé sớm | Không bỏ lỡ các bộ phim hot và đặt được ghế đẹp sớm. |

- User Story Mapping :

| Hành trình | Khám phá phim | Chọn vé & chỗ | Thanh toán | Sau mua hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 (Người dùng đặt được vé thành công) | Xem danh sách phim đang chiếu Xem chi tiết nội dung/trailer | Chọn rạp & giờ chiếu Chọn ghế trên sơ đồ | Thanh toán qua Thẻ/Ví điện tử | Lưu vé QR Code trong app Gửi vé qua Email |
| Release 2 (Tăng trải nghiệm & giữ chân) | Tìm kiếm nâng cáo Xem đánh giá | Chọn combo Giữ ghế trong 5 phút | Áp dụng mã giảm giá/Voucher Tích điểm thành viên | Đánh giá phim sau khi xem Thông báo lịch chiếu mới |
| Release 3 (Mở rộng xã hội) | Gợi ý phim theo sở thích | Mời bạn bè cùng đặt vé | Thanh toán tách hoá đơn | Chia sẻ vé lên mạng xã hội |

- Product Backlog :

| User Stories | Ưu tiên |
| --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Cao |
| Xem chi tiết phim | Cao |
| Chọn suất chiếu và Rạp | Cao |
| Chọn vị trí ghế ngồi | Cao |
| Thanh toán vé | Cao |
| Nhận vé điện tử | Trung bình |
| Nhận thông báo phim mới | Trung bình |

Ex 08 : Daily Scrum và theo dõi tiến độ Sprint

- Báo cáo Daily Scrum ngày : 20/11/2025

- Scrum Master : Nguyễn Đăng Quang

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Trở ngại | Kế hoạch hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam (Dev) | Hoàn thành Restfull API Done Unit Test Login | Hỗ trợ FE tích hợp Login Start API Update User | Không có | Duy trì tiến độ |
| Hưng (Dev) | Done Query lọc sản phẩm | Tối ưu Query | Query chậm, timeout khi dữ liệu lớn | Giải pháp : Review lại Query, làm việc với nhóm bộ backend để cải thiện hiệu suất Deadline trước 12:00PM hôm nay |